PROJETO DE TRABALHO SOCIAL PRELIMINAR – PTS-P

- IDENTIFICAÇÃO

| N° DE CONTRATO: 036158935 | PROGRAMA: MCMV/FAR – FAIXA I |  |
| --- | --- | --- |
| EMPREENDIMENTO: RESIDENCIAL BUENA VISTA I E III | MUNICÍPIO: Goiânia | UF: GO |
| FORMA DE PARCELAMENTO DO SOLO: Condomínio | TIPOLOGIA: APARTAMENTO |  |
| LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (ENDEREÇO): Zona de expansão urbana de Goiânia, sendo na Rua Ernesto T. M/ Av. Ademar V. F/ Al. Zuleica C. R/ Rua M. Rita, Bairro Residencial Buena Vista I e III, Goiânia/GO |  |  |
| DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:O empreendimento é composto por 178 prédios, divididos em 05 condomínios no Resid Buena Vista I e 07 condomínios no Resid Buena Vista III, formados por 8 apartamentos por bloco, num total de 1.424 unidades habitacionais. Em cada condomínio há na área comum um parquinho, área de convivência e quadra de esportes. |  |  |
| EXECUTOR DA INTERVENÇÃO: Secretaria Mun. de Planejamento Urbano e Habitação– SEPLANH | NÚMERO DO PROCESSO: |  |
| Telefone: (062) 3524-6372 | Email:dpsc@habitacao.go.gov.br |  |
| COORDENADOR TÉCNICO-SOCIAL: Ana Alice B.C Bueno FORMAÇÃO: Psicóloga N° DO CONSELHO: 09/1542 TELEFONE: (062) 3524-6367 EMAIL: dpsc@habitacao.go.gov.br | RT: Maristela Silva Camargo FORMAÇÃO: Serviço Social N° DO CONSELHO: 4680/19ª Região TELEFONE: (062) 3524-6367 EMAIL:marycamargo2110@hotmail.com |  |
| CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO: ENGIL ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA – Av Santos Dumont, n 1.400, Qd H, Lt 03 e 04, Sl 01,02,03 e 04, Nova Vila | CONTATO: (062) 32022022/3202 1510 EMAIL:contato@engilengenharia.com.br |  |
| Regime de execução do PTS: Administração Mista |  |  |
| Prazo do Trabalho Social: 14 meses | Etapa: pós-contratual |  |

- VALORES PREVISTOS PARA INTERVENÇÃO

2.1 – BUENA VISTA I – CT 036158935

| COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | OBRAS ( R$) | PROJETO DE TRABALHO | VALORDO INVESTIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| REPASSE | 75.397.531,46 | VALOR TS(R$) | 76.895.677,69 |
|  |  | 1.498.146,23 |  |

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

3.1- Composição da Equipe técnica pelo Município

| NOME | FORMAÇÃO ACADÊMICA | ATRIBUIÇÃO NA EQUIPE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Alice Borges C.Bueno | Psicóloga | Coordenadora Técnico Social | 04h |
| Maristela Silva Camargo | Serviço Social | RT de execução | 04h |
| A definir | 02 Estagiárias (Pedagogia, S.Social, Psicologia | Apoio Administrativo | 30h |
| A definir | 01(Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia) | RT Plantão Social | 30h |

3.2- Composição da Equipe Técnica pelo PTS

| NOME | FORMAÇÃO ACADÊMICA | ATRIBUIÇÃO NA EQUIPE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| --- | --- | --- | --- |
| A Definir | 01 –( Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia | Coordenação/ Plantão Social | 30h |
| A Definir | 01 –( Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia) | RT Execução/Plantão Social | 30h |
| A Definir | 01 (Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia) | RT Execução/Plantão Social | 30h |
| A Definir | 03 –( Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia) | RT Execução/Plantão Social | 30h |

4 .CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO

A Região Oeste é composta por 92 (noventa e dois) bairros e a população corresponde a 6% (seis por cento) do total da cidade. Da sua população, aproximadamente 41% (quarenta e um por cento) é formada por pessoas com idade entre 10 (dez) a 29 (vinte e nove) anos. A renda de até 5 (cinco) salários mínimos do chefe de família corresponde a 78% (setenta e oito por cento) da população. O Conjunto Vera Cruz é o bairro mais populoso, com mais de 32% (trinta e dois por cento) da população da região. Os equipamentos públicos de saúde e educação correspondem a 5,5% (cinco e meio por cento) e 6% (seis por cento) respectivamente do total da cidade, percebendo-se o equilíbrio na distribuição dos equipamentos públicos. Após esse levantamento outros equipamentos já foram construídos como as unidades do Residencial Buena Vista I e III. Das atividades econômicas presentes na região o comércio representa aproximadamente 50% (cinquenta por cento). O aumento do IPTU e a redução do ITU acima da média da cidade demonstram o crescimento e o adensamento da região. O Residencial Buena Vista está inserido na Macrozona construída, tendo seu adensamento caracterizado como Área Especial de Interesse Social (AEIS). Além do Residencial Buena Vista, os Residencial Della Penna, Condomínio Mansões Eldorado, Bairro Jardim Botânico, Vila Rizzo, Condomínio Rio Branco, Condomínio Aritana, Jardim Marques de Abreu, Residencial Ponta Negra são bairros consolidados e contíguos entre si, e dotados de infraestrutura urbana, transporte e equipamentos públicos e sociais.

- CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA

COMPOSIÇÃO FAMÍLIAR

| CARACTERÍSTICAS | RESID. BUENA VISTA I E III |
| --- | --- |
| Tamanho da família | 48,9 % Possuem 4 a 5 membros |
| Perfil das famílias | 61,4% Com menores de 18 anos |
| Composição do grupo (distribuição por idade) | 28,4% Adultos de 25 a 60 anos |
| Idosos | 12,4% |

TRABALHO E RENDA

| CARACTERÍSTICAS | RESID. BUENA VISTA I E III |
| --- | --- |
| Trabalho e renda | 36,2% total de pessoas com trabalho remunerado |
| Renda familiar per capita, salário mínimo | 39,7% - até ¼ SM |
| Renda domiciliar | 60,6%- até 01SM |

ACESSO A ESCOLA

| CARACTERÍSTICAS | RESID. BUENA VISTA I E III |
| --- | --- |
| Fundamental 1° ao 4° ano | 29,4% |
| Ensino médio - completo | 0,1% |
| Ensino superior - completo | 0,1% |

Fonte: Cadunico/2014

Obs: Todos os dados completos e atualizados serão objeto do diagnóstico das Famílias Beneficiadasconforme item 09 do presente PTS- P.

6.ANTECEDENTES DO TRABALHO SOCIAL

No período de novembro/2013 até os dias atuais, está sendo executado o PTS-P, pela equipe da Divisão de Projetos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação de Goiânia- SMHAB, onde, em cada atividade, houve a abordagem dos seguintes conteúdos: Organização Comunitária, Educação Ambiental, Educação Patrimonial, Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar, onde foram executadas as seguintes ações: PRÉ CONTRATUAIS: - Reunião de esclarecimento sobre o Programa e ações do PTS-P - Participação no sorteio dos endereços das Unidades Habitacionais; - Reunião para Assinatura dos Contratos e inscrição para Síndico Provisório e Conselho Gestor; - Contato com os técnicos da GIDUR e GILIE/GO- CAIXA - Reuniões com os candidatos a Síndico e Conselho Gestor para desenvolver um trabalho de conscientização de direitos e deveres entre os condôminos e a formação de gestão condominial com os referidos candidatos, com base no Regimento Interno e Convenção Condominial, além de esclarecimentos sobre Leis, Codigo Civil, por administração direta, através de palestras e vídeos; - Reunião para posse provisória do Conselho Gestor, conforme consta a Convenção Condominial; - Orientações sobre consolidação do condomínio: Registro do Condomínio (Convenção do Condomínio, Ata da Assembléia da Eleição do Síndico), abertura de conta corrente do condomínio; PÓS CONTRATUAIS: - Consolidação do condomínio: Registro do Condomínio (Convenção do Condomínio, Ata da Assembléia da Eleição do Síndico) - Reuniões com Conselho Gestor provisório/definitivo para Orientação em gestão participativa e legalização do regimento ( elaboração, discussão e aprovação).

- Reuniões com condôminos para esclarecimento sobre a Administração do Residencial, prestação de contas e execução das ações do PTS-P. - Promoção de Capacitação em Gestão Administrativa Condominial aos Síndicos e Conselho Gestor provisório/definitivo; - Realização de pleito eleitoral dos Síndicos definitivos e Conselhos Gestores com mandato para dois anos; - Palestra sobre apropriação e valorização de bens públicos e privados; - Palestras sobre consumo consciente, debate: consumo de água, resíduos sólidos, separação e reciclagem. - Reunião nos condomínios com palestras reafirmando a importância do papel do(a) Síndico(a) e dos condomínios na vida diária do condomínio; - Reunião com condôminos sobre os direitos e deveres de cada um, de acordo com o Regimento Interno e a Convenção de Condomínio.

- Justificativa

O presente Projeto de Trabalho Social Preliminar - PTS-P será parte integrante de Convênio entre a Caixa Econômica Federal – CAIXA e Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de Goiânia/GO - SMHAB, e tem por objeto a realização do Trabalho Social -TS no Residencial Buena Vista I e III- Goiânia/GO, para atendimento de 1424 (um mil quatrocentos e vinte e quatro) famílias do Programa Minha Casa, Minha Vida- PMCMV/FAR - Faixa1, recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR. Suas ações estão embasadas nas diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida e nas normativas do Ministério das Cidades e visam promover a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo na minimização de problemas sociais, o que justifica a necessidade do Trabalho Social. Tais ações serão realizadas simultaneamente, com atividades paralelas, contemplando os dois módulos. A realização do PDST no empreendimento Residencial Buena Vista I e III será executado com ações que promovam o estímulo ao exercício da participação cidadã, formação de entidades representativas dos beneficiários, informações sobre as políticas de proteção social, articulação com outras políticas públicas de inclusão social e desenvolvimento de ações visando à elevação sócio-econômica e à qualidade de vida das famílias e a sustentabilidade do empreendimento. Contribuirá favoravelmente com a correta apropriação e uso dos imóveis e dos sistemas e melhorias implantados, com a promoção da mobilização e participação social por meio de atividades de caráter sócio-educativo, com o fortalecimento de bases associativas existentes e com ações direcionadas à geração de trabalho e renda e educação ambiental em sua integralidade.

- Objetivos

Potencializar o exercício da participação cidadã, a organização da população e a gestão comunitária de espaços comuns, de modo a contribuir com o fortalecimento da qualidade de vida e sustentabilidade do empreendimento.

- Metas

O Trabalho Social no Residencial Buena Vista I e III será composto pelo atendimento das metas a seguir, com a apresentação de produtos e execução de serviços, a seguir, conforme as orientações constantes no Capítulo 3 da Portaria nº 021/2014 do MCidades: - Diagnóstico das Famílias Beneficiadas - Caracterização da macroárea - Elaboração do PDST - Execução do PDST - Instalação do Plantão Social para atendimento - Apoio à Gestão Condominial - Articulação de parcerias para execução direta do TS-SMHAB

10.Custos

10.1. Buena Vista I e II – Contrato: 0361589-35

O valor destinado ao Trabalho Social é de R$1.498.146,23 (um milhão quatrocentos e noventa e oito mil cento e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), assim distribuídos sendo:

| AÇÃO | Período de Execução | VALOR (%) DESTINADO |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico das famílias beneficiadas | 1º mês | 0,25% |
| Caracterização da macroárea | 1º mês | 0,25% |
| Elaboração do PDST | 1º ao 2º mês | 1,00% |
| Execução do PDST | 3º ao 14º mês | 79,00% |
| Instalação/Execução do Plantão Social | 1º ao 14º mês | 5,00% |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS-SMHAB | 1º ao 14º mês | 13,50% |
| Apoio a Gestão Condominial | 1º ao 14º mês | 1,00% |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Contratos: 0361.589-35 - Valor: R$ 1.498.146,23- Residencial Buena Vista I e III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação/Atividade | Custo ( R$) | nov/14 | dez/14 | jan/15 | fev/15 | mar/15 | abr/15 | mai/15 | jun/15 | jul/15 | ago/15 | set/15 | out/15 | nov/15 | Dez/15 |
| Diagnóstico das Famílias Beneficiadas | 3.745,36 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização da Macroárea | 3.745,36 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração do PDST | 14.981,46 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do PDST | 1.183.535,52 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instalação/Execu- ção do Plantão Social | 74.907,32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS -SMHAB | 202.249,75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Apoio a Gestão Condominial | 14.981,46 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Goiânia, 27 de Abril de 2015

_______________________________________                                                                    ____________________________________

Lucelina Maria da Silva Redondo                                                                                                    Maristela Silva Camargo

CRESS 4716 / 19ª Região                                                                                                            CRESS 4680/19ª Região