PROJETO DE TRABALHO SOCIAL PRELIMINAR – PTS-P

- IDENTIFICAÇÃO

| N° DE CONTRATO: 03006528 – 030474293 -0304474525 -030474743 | PROGRAMA: MCMV/FAR – FAIXA I |  |
| --- | --- | --- |
| EMPREENDIMENTO: JARDIM DO CERRADO VII – MÓDULOSI,II,III E IV | MUNICÍPIO: Goiânia | UF: GO |
| FORMA DE PARCELAMENTO DO SOLO: Condomínio | TIPOLOGIA:APARTAMENTO |  |
| LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (ENDEREÇO): Zona de expansão urbana de Goiânia, sendo Residencial Jardim do Cerrado- Quadras: 18,19,24 e 25,15,16,29 e 38, 30,31,33 e 34, 17,26,27,28 e 32, no município de Goiânia-GO |  |  |
| DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: composto por quatro módulos, num total de 1808(Um mil oitocentos e oito) unidades habitacionais: Jardim do Cerrado VII (Módulo I) - 456 UH – 3 condomínios; Jardim do Cerrado VII (Módulo II) - 448 UH – 04 condomínios; Jardim do Cerrado VII (Módulo III) - 440 UH – 05 condomínios; Jardim do Cerrado VII (Módulo IV) - 464 UH – 05 condomínios. Todos possuem na área comum parquinho para as crianças e campinho de área. Para atendimento dos quatro módulos foi doado um espaço pela Construtora Brookfield, onde funciona o Centro Comunitário composto por parquinho, quadra coberta, salas de aula para aplicação de cursos e uso da administração. |  |  |
| EXECUTOR DA INTERVENÇÃO: Secretaria Mun. de Planejamento Urbano e Habitação– SEPLANH | NÚMERO DO PROCESSO: |  |
| Telefone: (062) 3524-6372 | Email:dpsc@habitacao.go.gov.br |  |
| COORDENADOR TÉCNICO-SOCIAL: Ana Alice B.C Bueno FORMAÇÃO: Psicóloga N° DO CONSELHO: 09/1542 TELEFONE: (062) 3524-6367 EMAIL: dpsc@habitacao.go.gov.br | RT: Maristela Silva Camargo FORMAÇÃO: Serviço Social N° DO CONSELHO: 4680/19ª Região TELEFONE: (062) 3524-6367 EMAIL:marycamargo2110@hotmail.com |  |
| CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO: Construtora Brookfield Endereço: AV. T9 nº 1423, Setor Bueno | CONTATO: (062) 3250 7088/ 32507000/81244563 EMAIL:recepção.go@br.brookfield.com – Responsável: Fernando |  |
| Regime de execução do PTS: Administração Mista |  |  |
| Prazo do Trabalho social: 14 meses | Etapa: pós-contratual |  |

2.VALORES PREVISTOS PARA INTERVENÇÃO

2.1 – JARDIM DO CERRADO VII – MODULO I – CT 0304065-28

| COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | OBRAS ( R$) | PROJETO DE TRABALHO |  | VALORDO INVESTIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPASSE | 19.066.640,18 | PITTS | PDST | 19.442.418,77 |
|  |  | 65.575,04 | 310.203,55 |  |

2.2 – JARDIM DO CERRADO VII – MODULO II – CT0304742-93

| COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | OBRAS ( R$) | PROJETO DE TRABALHO |  | VALORDO INVESTIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPASSE | 18.721.920,00 | PITTS | PDST | 19.091.796,87 |
|  |  | 82.242,40 | 285.712,75 |  |

2.3 – JARDIM DO CERRADO VII – MODULO III – CT 0304745-25

| COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | OBRAS ( R$) | PROJETO DE TRABALHO |  | VALORDO INVESTIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPASSE | 18.397.757,60 | PITTS | PDST | 18.765.712,75 |
|  |  | 52.799,33 | 317.077,54 |  |

2.4 – JARDIM DO CERRADO VII – MODULO VI – CT0304747-43

| COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | OBRAS ( R$) | PROJETO DE TRABALHO |  | VALORDO INVESTIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPASSE | 19.401.171,66 | PITTS | PDST | 19.783.544,59 |
|  |  | 86.828,34 | 295.544,59 |  |

- COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

3.1- Composição da Equipe técnica pelo Município

| NOME | FORMAÇÃO ACADÊMICA | ATRIBUIÇÃO NA EQUIPE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Alice Borges C.Bueno | Psicóloga | Coordenadora Técnico Social | 04h |
| Maristela Silva Camargo | Serviço Social | RT de execução | 04h |
| A definir | 02 Estagiárias (Pedagogia, S.Social, Psicologia | Apoio Administrativo | 30h |
| A definir | 01(Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia) | RT Plantão Social | 30h |

3.2- Composição da Equipe técnica pelo PTS

| NOME | FORMAÇÃO ACADÊMICA | ATRIBUIÇÃO NA EQUIPE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| --- | --- | --- | --- |
| A Definir | 01 –( Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia | Coordenação/ Plantão Social | 30h |
| A Definir | 01 –( Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia) | RT Execução/Plantão Social | 30h |
| A Definir | 01 (Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia) | RT Execução/Plantão Social | 30h |
| A Definir | 03 –( Serviço Social, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais ou Psicologia) | RT Execução/Plantão Social | 30h |

- CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO

A Região Oeste é composta por 92 (noventa e dois) bairros e a população corresponde a 6% (seis por cento) do total da cidade. O Conjunto Vera Cruz é o bairro mais populoso, com mais de 32% (trinta e dois por cento) da população da região. Os equipamentos públicos de saúde e educação correspondem a 5,5% (cinco e meio por cento) e 6% (seis por cento) respectivamente do total da cidade. Percebe-se, o equilíbrio na distribuição dos equipamentos públicos. Das atividades econômicas presentes na região o comércio representa aproximadamente 50% (cinquenta por cento). O aumento do IPTU e a redução do ITU acima da média da cidade demonstram o crescimento e o adensamento da região. O empreendimento e seu entorno, conta com implantação de sistema de abastecimento de água, sistema de tratamento de esgoto (ETE compacta), pavimentação asfáltica, rede de distribuição de energia urbana e iluminação pública, serviço público de transporte coletivo, posto de saúde e equipamentos de lazer, bem como, um Centro Comunitário com quadra esportiva e parque infantil, além da área de lazer com playground constante do projeto de construção do Empreendimento. Conta ainda, com feira local semanal, escola de ensino fundamental, creches/CMEI, Centro de Referência de Assistência Social/CRAS, linhas regulares de transporte público coletivo, patrulhamento policial, SAMU, Bombeiros, rede de telefonia, telefones públicos (orelhões), igrejas, supermercados, farmácias, panificadoras, açougue, lojas de roupas, materiais de construção, ferragistas, distribuidores de bebidas, viveiro de plantas, dentre outros. Está sendo executado o projeto do Programa “Praça dos Esportes e da Cultura – PEC”, no Residencial Jardins do Cerrado I. Dentro do Projeto Padrão das PEC, do Ministério da Cultura, estão contidos: CRAS, salas multiuso, biblioteca com telecentro, anfiteatro ao ar-livre, pista de skate, áreas de convivência equipamentos de ginástica, playground, quadra poliesportiva, quadra de areia, jogos de mesa e pista de caminhada.

5-CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA

| CARACTERÍSTICAS | JD CERRADO – MODULO I, II, III E IV |
| --- | --- |
| Tamanho da família | 45,6% Possuem3 a 4 membros |
| Perfil das famílias | 52,2% Com menores de 14 anos |
| Composição do grupo (distribuição por idade) | 45,85% Adultos de 25 a 35 anos |
| Idosos | 9,5% |

TRABALHO E RENDA

| CARACTERÍSTICAS | JD CERRADO – MODULO I, II, III E IV |
| --- | --- |
| Trabalho e renda | 75,5% total de pessoas com trabalho remunerado |
| Renda familiar per capita, salário mínimo | 55,5% -01 SM |
| Carteira Assinada | 28 % |

ACESSO A ESCOLA

| CARACTERÍSTICAS | JD CERRADO – MODULO I, II, III E IV |
| --- | --- |
| Fundamental 1° ao 4° ano | 12% |
| Ensino médio - completo | 33% |
| Ensino superior - completo | 3,68% |

Fonte: AMC Projetos Sociais e Consultoria Ltda e IDTECH – 2011 e 2012

Obs: Todos os dados completos e atualizados serão objeto do diagnóstico das Famílias Beneficiadas conforme item 09 do presente PTS- P.

6.ANTECEDENTES DO TRABALHO SOCIAL

A Caixa Econômica Federal contratou as empresas credenciadas AMC- Projetos Sociais e Consultoria Ltda e a IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, para a execução do PITTS, com início em outubro de 2011 e conclusão em maio de 2012, ocorrendo o adiamento para julho de 2012. Em cada atividade,houve a abordagem dos seguintes conteúdos: Organização Comunitária, Educação Ambiental, Educação Patrimonial, Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar durante a etapa pré-contratual, onde foram executadas as seguintes ações: PRÉ CONTRATUAIS - 1ª Reunião informativa sobre o Programa: esclarecendo o papel de cada agente envolvido, seus direitos e deveres, convivência em Condomínio. Participação nos sorteios, entrega das Unidades Habitacionais, assinatura dos contratos, entrega das chaves, repasse de orientações para o processo de mudança. Apresentação das empresas executoras do Plano de Intervenção. - Pesquisa Socioeconômica e de Interesse; - 2ª Reunião informativa sobre o Programa: esclarecendo o papel de cada agente envolvido, seus direitos e deveres, convivência em Condomínio e Gestão administrativa, adimplência com o empreendimento e com o Condomínio; Apresentação das ações previstas no PITTS. - Ecológica para crianças e adolescentes; Campanha de valorização do imóvel. PÓS-CONTRATUAIS Ações de Integração: - Confraternizações: “Dia das Mães” - agrupadas por condomínios e realizadas em dias alternados; “Festa Junina” - atividade coletiva entre os condomínios; - Atividades Esportivas e Recreativas para crianças e adolescentes - Parceria SESI; Reuniões Informativas mensais sobre o andamento do PITTS, palestras informativas conforme cronograma de atividades e esclarecimento de dúvidas dos beneficiários.

Orientações para a gestão participativa e legalização do condomínio - Levantamento de lideranças interessadas em participar da gestão administrativa dos condomínios; - Reunião para tratar da Gestão Provisória dos condomínios - 1a Capacitação das Lideranças; - Eleição da 1a Gestão Efetiva do condomínio, eleições de substituição de Síndicos e Conselheiros; - Capacitação do grupo gestor dos condomínios: - Reuniões individualizadas de orientação para os Síndicos e Conselheiros de cada condomínio; Reuniões Mensais de Prestação de Contas. - Legalização dos condomínios - atividade constituída pelas seguintes ações, em momentos distintos e em alguns casos com reincidência: registro de CNPJ na Receita Federal, autenticação em Cartórios e Abertura de Contas Bancárias Físicas e Jurídicas; Educação para o uso do espaço construído - Palestras, englobando os temas: Educação Patrimonial(público e privado); Ambiental (resíduos sólidos, Passeio Ecológico para crianças e adolescentes na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, coleta seletiva, oficina de artesanato com materiais recicláveis); Educação Sanitária (saúde preventiva: hipertensão, diabetes, dengue e drogas); Educação para Relacionamento Interpessoal, Cantinho de Leitura; Educação para o Trânsito (Mobilidade Urbana) e Informes sobreBancarização – orientação sobre os produtos bancários direcionados para a faixa de renda dos beneficiários (equipe da CAIXA). Noções de Educação Financeira - Planejamento do Orçamento Familiar através de palestras e acompanhamento da equipe técnica no preenchimento do controle financeiro em planilhas. Organização Comunitária - Plantão Social / Visitas Domiciliares - Atendimento em todos os dias úteis desde o início da ocupação, em período integral, levantando demandas sociais, repassando informações, orientações, realizando encaminhamento às políticas públicas conforme a necessidade, amenizando conflitos internos e orientando pontualmente os gestores condominiais. - Pesquisa efetuada com os Síndicos de levantamento de demandas de ações para subsidiar o PTS a ser executado pela Prefeitura Municipal de Goiânia; - Informes sobre a conclusão do PITTS e aplicação de uma pesquisa de satisfação com o empreendimento e levantamento de demandas para subsidiar o PTS a ser executado pela Prefeitura Municipal de Goiânia. Após o período de execução do TS, foram constituídos 17 (dezessete) condomínios, através do processo de autogestão, após a identificação, capacitação e eleições de lideranças. Embasado na Convenção de Condomínio, ficaramformadas pelo Síndico, Subsíndico, Presidente do Conselho Consultivo e dois Conselheiros.

7.Justificativa

O presente Projeto de Trabalho Social Preliminar - PTS-P será parte integrante de Convênio entre a Caixa Econômica Federal – CAIXA e Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de Goiânia/GO - SMHAB, e tem por objeto a realização do Trabalho Social -TS no Residencial Jardim do Cerrado VII- Goiânia/GO, para atendimento de 1808 (um mil oitocentos e oito) famílias do Programa Minha Casa, Minha Vida- PMCMV/FAR - Faixa1, recursos do Fundo de Arrendamento Residencial -FAR. Suas ações estão embasadas nas diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida e nas normativas do Ministério das Cidades e visam promover a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo na minimização de problemas sociais, o que justifica a necessidade de execução do Trabalho Social. A realização do PDST no empreendimento Residencial Jardim do Cerrado VII complementará o trabalho executado, conforme disposto em antecedentes, com ações que promovam o estímulo ao exercício da participação cidadã, formação de entidades representativas dos beneficiários, informações sobre as políticas de proteção social, articulação com outras políticas públicas de inclusão social e desenvolvimento de ações visando à elevação sócio-econômica e à qualidade de vida das famílias e a sustentabilidade do empreendimento. Contribuirá favoravelmente com a correta apropriação e uso dos imóveis e dos sistemas e melhorias implantados, com a promoção da mobilização e participação social por meio de atividades de caráter sócio-educativo, com o fortalecimento de bases associativas existentes e com ações direcionadas à geração de trabalho e renda e educação ambiental em sua integralidade.

8.Objetivos

Potencializar o exercício da participação cidadã, a organização da população e a gestão comunitária de espaços comuns, de modo a contribuir com o fortalecimento da qualidade de vida e sustentabilidade do empreendimento.

9.Metas

Trabalho Social no Residencial Jardim do Cerrado VII será composto pelo atendimento das metas a seguir, com a apresentação de produtos e execução de serviços, a seguir, conforme as orientações constantes no Capítulo 3 da Portaria nº 021/2014 do MCidades: - Diagnóstico das Famílias Beneficiadas - Caracterização da macroárea - Elaboração do PDST - Execução do PDST - Instalação/Execução do Plantão Social para atendimento - Apoio à Gestão Condominial - Articulação de parcerias para execução direta do TS

10.Custos

10.1. Jardim do Cerrado VII –Modulo I – Contrato: 0300.065-28

O valor destinado ao Trabalho Social é de R$310.203,55 (trezentos e dez mil,duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), assim distribuídos sendo:

| AÇÃO | Período de Execução | VALOR (%) DESTINADO |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico das famílias beneficiadas | 1º mês | 0,25% |
| Caracterização da macroárea | 1º mês | 0,25% |
| Elaboração do PDST | 1º ao 2º mês | 1,00% |
| Execução do PDST | 3º ao 14º mês | 79,00% |
| Instalação/ Execução do Plantão Social | 1º ao 14º mês | 5,00% |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS-SMHAB | 1º ao 14º mês | 13,50% |
| Apoio a Gestão Condominial | 1º ao 14º mês | 1,00% |

10.2. Jardim do Cerrado VII – Modulo II – Contrato: 0304.742-93

O valor destinado ao Trabalho Social é de R$ 317.077,55 (trezentos e dezessete mil, setenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos) assim distribuídos sendo:

| AÇÃO | Período de Execução | VALOR (%) DESTINADO |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico das famílias beneficiadas | 1º mês | 0,25% |
| Caracterização da macroárea | 1º mês | 0,25% |
| Elaboração do PDST | 1º ao 2º mês | 1,00% |
| Execução do PDST | 3º ao 14º mês | 79,00% |
| Instalação/ Execução do Plantão Social | 1º ao 14º mês | 5,00% |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS-SMHAB | 1º ao 14º mês | 13,50% |
| Apoio a Gestão Condominial | 1º ao 14º mês | 1,00% |

10.3. Jardim do Cerrado VII – Modulo III -Contrato: 0304.745-25

O valor destinado ao Trabalho Social é de R$ 285.712,75 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e doze reais e setenta e cinco reais), assim distribuídos sendo:

| AÇÃO | Período de Execução | VALOR (%) DESTINADO |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico das famílias beneficiadas | 1º mês | 0,25% |
| Caracterização da macroárea | 1º mês | 0,25% |
| Elaboração do PDST | 1º ao 2º mês | 1,00% |
| Execução do PDST | 3º ao 14º mês | 79,00% |
| Instalação/ Execução do Plantão Social | 1º ao 14º mês | 5,00% |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS-SMHAB | 1º ao 14º mês | 13,50% |
| Apoio a Gestão Condominial | 1º ao 14º mês | 1,00% |

10.4. Jardim do Cerrado VII –Modulo IV - Contrato: 0304.747-43

O valor destinado ao Trabalho Social é de R$ 295.544,59 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), assim distribuídos sendo:

| AÇÃO | Período de Execução | VALOR (%) DESTINADO |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico das famílias beneficiadas | 1º mês | 0,25% |
| Caracterização da macroárea | 1º mês | 0,25% |
| Elaboração do PDST | 1º ao 2º mês | 1,00% |
| Execução do PDST | 3º ao 14º mês | 79,00% |
| Instalação/ Execução do Plantão Social | 1º ao 14º mês | 5,00% |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS-SMHAB | 1º ao 14º mês | 13,50% |
| Apoio a Gestão Condominial | 1º ao 14º mês | 1,00% |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Contratos: 0300065-28 - Valor: R$ 310.203,55- Residencial Jd do Cerrado –Mod I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação/Atividade | Custo ( R$) | nov/14 | dez/14 | jan/15 | fev/15 | mar/15 | abr/15 | mai/15 | jun/15 | jul/15 | ago/15 | set/15 | out/15 | nov/15 | Dez/15 |
| Diagnóstico das Famílias Beneficiadas | 775,52 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização da Macroárea | 775,52 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração do PDST | 3.102,04 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do PDST | 245.060,80 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instalação/Execu- ção do Plantão Social | 15.510,16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS -SMHAB | 41.877,47 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Apoio a Gestão Condominial | 3.102,04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Contratos: 0304742-93 - Valor: R$317.077,54- Residencial Jd do Cerrado –Mod II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação/Atividade | Custo ( R$) | nov/14 | dez/14 | jan/15 | fev/15 | mar/15 | abr/15 | mai/15 | jun/15 | jul/15 | ago/15 | set/15 | out/15 | nov/15 | Dez/15 |
| Diagnóstico das Famílias Beneficiadas | 792,69 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização da Macroárea | 792,69 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração do PDST | 3.170,78 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do PDST | 250.491,25 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instalação/Execu- ção do Plantão Social | 15.853,87 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS -SMHAB | 42.805,47 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Apoio a Gestão Condominial | 3.170,78 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Contratos: 0304745-25- Valor: R$ 285.712,75- Residencial Jd do Cerrado –Mod III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação/Atividade | Custo ( R$) | nov/14 | dez/14 | jan/15 | fev/15 | mar/15 | abr/15 | mai/15 | jun/15 | jul/15 | ago/15 | set/15 | out/15 | nov/15 | Dez/15 |
| Diagnóstico das Famílias Beneficiadas | 714,28 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização da Macroárea | 714,28 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração do PDST | 2.857,12 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do PDST | 225.713,07 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instalação/Execu- ção do Plantão Social | 14.285,65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS -SMHAB | 38.571,23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Apoio a Gestão Condominial | 2.857,12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Contratos: 0304747-43 - Valor: R$ 295.544,59- Residencial Jd do Cerrado –Mod IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação/Atividade | Custo ( R$) | nov/14 | dez/14 | jan/15 | fev/15 | mar/15 | abr/15 | mai/15 | jun/15 | jul/15 | ago/15 | set/15 | out/15 | nov/15 | Dez/15 |
| Diagnóstico das Famílias Beneficiadas | 738,87 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização da Macroárea | 738,87 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração do PDST | 2.955,45 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do PDST | 233.480,22 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instalação/Execu- ção do Plantão Social | 14.777,22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Articulação de parcerias para execução direta do TS -SMHAB | 39.898,51 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Apoio a Gestão Condominial | 2.955,45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Goiânia, 24 de Novembro de 2014

__________________________                                        __________________________

Lucelina Maria da Silva Redondo                                               Maristela Silva Camargo

CRESS 4716 / 19ª Região                                                   CRESS 4680/19ª Região