## Quadro 12
EMPRESA:
QUADRO - Serviços de Supervisão e Fiscalização Para as Obras de Implantação do "BRT"
PREÇO GLOBAL PROPOSTO |  |  |  | Mês base: /2014
Discriminação |  |  | Valor (R$)
|  |  | Parcial | Total
A - EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | 0
A.1 - | Pessoal de Nível Superior
A.2 - | Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar
A.3 - | Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 0
Taxas |  | % do item "A" | 0
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 0
Taxas |  | % do item "A" | 0
D - DESPESAS GERAIS |  |  |  | 0
D.1 - Veículos
D.2 - Equipamentos
D.3 - Informática
D.4 - Instalações e Mobiliário
D.5 - Serviços Gráficos
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) |  |  |  | 0
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  | 0
Taxas |  | % do itens "I" | 0
III - DESPESAS FISCAIS |  |  |  | 0
Taxas |  | % do itens "I + II" | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III |  |  |  | 0
Extensão (km) = | 21.8 | Prazo =
Goiânia, xx de xxxxxxxxx de 2014
Carimbo e assinatura
QUADRO 12

## Quadro 13
QUADRO 02 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| CORREDOR GOIÁS BRT NS | Lote: ÚNICO | [5 empty] | Prazo inical : 730 dias |  |  | Mês base: Março/2014
| Corredor Exclusivo para o Transporte Coletivo | Ligação do Terminal Recanto do Bosque ao Terminal Cruzeiro do Sul | [5 empty] | Extensão: 21,80 km
FÍSICO | Etapas | Dias
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
Relatório Periódico Nº 01 (RP-01)
Relatório Periódico Nº 02 (RP-02)
Relatório Preliminar
Memória Descritiva dos Estudos Realizados
Relatório Preliminar de Avaliação Ambiental - RPAA
Relatório Básico
Relatório de Projeto Básico
Projeto Básico de Execução
Orçamento Básico das Obras
Relatório Básico de Avaliação Ambiental - RBAA
Relatório Final - Minuta
Relatório de Projeto e Documentos para a Licitração
Projeto de Execução
Memória Justificativa
Estudos Geoténicos
Notas de Serviço e Cálculo de Volumes
Relatório Final de Avaliação Ambiental - RFAA
Orçamento e Plano de Execução das Obras
Relatório Final - Impressão Definitiva
Relatório de Projeto e Documentos para a Licitração
Projeto de Execução
Memória Justificativa
Estudos Geoténicos
Notas de Serviço e Cálculo de Volumes
Relatório Final de Avaliação Ambiental - RFAA
Orçamento e Plano de Execução das Obras
FINANCEIRO | Percentual Parcial (%)
Percentual Acumulado/Total (%)
Valor Parcial (R$)
Valor Acumulado/Total (R$)
Objeto:
Concorrência Pública - Seleção de Empresas especializadas para Elaboração de Estudos sobre Intervenções em Áreas Críticas em Corredores Ferroviários com vistas a Eliminação de Conflitos entre a Operação Ferroviária e as Funções Urbanas.