## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
Projeto: | PMTC - CORREDORES PREFERENCIAIS
Contratação: | RDC PRESENCIAL FECHADO NÃO SIGILOSO
Obra: | CORREDOR 24 DE OUTUBRO |  |  | ABRIL DE 2015
Extensão: | 3,4 km
EVENTOGRAMA
Evento | Trecho | Mês / Medição
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Projeto Básico 1º Trecho | bar: Mês / Medição 1
2 | Rua P13 - Rua P- 25 590 m | Mês / Medição 2: 15%
3 | Rua P -25 - Rua Ipameri 390 m | Mês / Medição 3: 15%
4 | Rua Ipameri - Rua Quintino Bocaiuva 460 m | Mês / Medição 4: 15%
5 | Rua Quintino Bocaiuva - Ponte Cascável 650 m | Mês / Medição 5: 15%
6 | Ponte Cascável - Rua 13 670 m | Mês / Medição 6: 15%
7 | Rua 13 - Alameda Progresso 640 m | Mês / Medição 7: 23%
Sinalização
1 - O Eventograma será o marco regulatório para a devida liberação do pagamento das obras de implantação do Corredor Preferencial 24 de Outubro, cada evento deve ser entregue com toda a infraestrutura contida nos Projetos aprovados, ou seja, todos os serviços de Pavimentação, Drenagem, Rede de Monitoramento e Sistema de Informação, Abrigos, Mobiliário Urbano, Calçadas, Ciclorrota, Iluminação e Paisagismo. Excetua-se neste caso a sinalização que deverá ser entregue em sua totalidade no final da obra junto com a conclusão do último trecho do eventograma.
2 - O primeiro desembolso será após a apresentação do Projeto Básico do 1º Trecho
Goiânia, Abril de 2015
________________________________________
Eng. Civil Benjamin Kennedy Machado da Costa
Assessor Planejamento CMTC