## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
Projeto: | PMTC - CORREDORES PREFERENCIAIS
Contratação: | RDC PRESENCIAL FECHADO NÃO SIGILOSO
Obra: | CORREDOR AVENIDA 85 |  |  | ABRIL DE 2015
Extensão: | 7,2 km
EVENTOGRAMA
Evento | Trecho | Mês / Medição
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Projeto Básico 1º Techo | bar: Mês / Medição 1
2 | Praça Cívica - Rua 103 - 470 m | bar: Mês / Medição 2
3 | Rua 103 - Rua 85A (IBGE) 460 m | bar: Mês / Medição 3
4 | Rua 85 A - Rua 141 570 m | bar: Mês / Medição 4
5 | Rua 141 - T - 55 660 m | bar: Mês / Medição 5
6 | Rua T - 55 - T- 11 640 m | bar: Mês / Medição 6
7 | T - 11 - T - 62 630 m | Mês / Medição 7: 12%
8 | T - 62 - T 13 - 740 m | bar: Mês / Medição 8
9 | Rua T - 13 - T- 4 - 850 m | Mês / Medição 9: 10%
10 | T - 4 - Alameda Santarém - 550 m | bar: Mês / Medição 10
11 | Rua Santarém - Rua Sacai 600 m | bar: Mês / Medição 11
12 | Rua Sacai - Rua Pocema 510 m | bar: Mês / Medição 12
13 | Rua Pocema - Avenida Rio Verde 520 m | Mês / Medição 13: 13%
Sinalização / Ciclorrotas
1 - O Eventograma será o marco regulatório para a devida liberação do pagamento das obras de implantação do Corredor Preferencial 85, cada evento deve ser entregue com toda a infraestrutura contida nos Projetos aprovados, ou seja, todos os serviços de Pavimentação, Drenagem, Rede de Monitoramento e Sistema de Informação, Abrigos, Mobiliário Urbano, Calçadas, Ciclovia/Ciclorrota, Iluminação e Paisagismo. Excetua-se neste caso a sinalização que deverá ser entregue em sua totalidade no final da obra junto com a conclusão do último trecho do eventograma.
2 - O primeiro desembolso se dará com a entrega do Projeto Básico do 1º Trecho a ser executado.
Goiânia, ABRIL DE 2015
________________________________________
Eng. Civil Benjamin Kennedy Machado da Costa
Assessor Planejamento CMTC