## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
Projeto: | PMTC - CORREDORES PREFERENCIAIS
Contratação: | RDC PRESENCIAL FECHADO NÃO SIGILOSO
Obra: | CORREDOR AVENIDA T - 63 |  |  | ABRIL DE 2015
Extensão: | 5,7 km
EVENTOGRAMA
Evento | Trecho | Mês / Medição
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Projeto Básico 1º Trecho | bar: Mês / Medição 1
2 | Rua Afonso Pena - Ponte Cascável - 1.030 m | Mês / Medição 2: 17%
3 | Ponte Cascável - Rua C - 145 -910 m | Mês / Medição 3: 17%
4 | Rua C -145 Pça Wilson Sales -1.230,0m | Mês / Medição 4: 13%
5 | Pça Wilson Sales Avenida T - 4 - 830 m | Mês / Medição 5: 13%
6 | Avenida T - 4 - Alameda Couto Magalhães -880 m | Mês / Medição 6: 18%
7 | Alameda Couto Magalhães - Terminal Isidória - 810 m | Mês / Medição 7: 20%
Sinalização / Ciclovia até o Shopping
1 - O Eventograma será o marco regulatório para a devida liberação do pagamento das obras de implantação do Corredor Preferencial T - 63, cada evento deve ser entregue com toda a infraestrutura contida nos Projetos aprovados, ou seja, todos os serviços de Pavimentação, Drenagem, Rede de Monitoramento e Sistema de Informação, Abrigos, Mobiliário Urbano, Calçadas, Ciclorrota, Iluminação e Paisagismo. Excetua-se neste caso a sinalização e o complemento da Ciclovia até o Shopping Flamboaynt que deverão ser entregues em sua totalidade no final da obra junto com a conclusão do último trecho do eventograma.
2 - O primeiro desembolso será a apresentação do Projeto Básico referente ao 1º trecho do corredor, validado pela SEMOB.
Goiânia, Abril de 2015
________________________________________
Eng. Civil Benjamin Kennedy Machado da Costa
Assessor Planejamento CMTC