## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
Projeto: | PMTC - CORREDORES PREFERENCIAIS
Contratação: | RDC PRESENCIAL FECHADO NÃO SIGILOSO
Obra: | CORREDOR AVENIDA T - 9 |  |  | ABRIL DE 2015
Extensão: | 10,6 km
EVENTOGRAMA
Evento | Trecho |  | Mês / Medição
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Projeto Básico - Trecho Av 85 - Av T1 | bar: 1
2 | Avenida 85 - Avenida T -1 - 870m | Mês / Medição 2: 7.5%
3 | Avenida T -1 - Rua C - 197 - 800m | Mês / Medição 3: 7.5%
4 | Rua C 197 - Rua C - 208 - 930 m | Mês / Medição 4: 10%
5 | Rua C 208 - Rua C 160 - 800 m | Mês / Medição 5: 7.5%
6 | Rua C-160 - Rua U 82 - 810 m | Mês / Medição 6: 7.5%
7 | Rua U 82 - Rua U 33 - 780 m | Mês / Medição 7: 7.5%
8 | Rua U 33 - Avenida Veneza -920 m | Mês / Medição 8: 7.5%
9 | Avenida Veneza - Rua C - 800 m | Mês / Medição 9: 7.5%
10 | Rua C - Rua D - 24 - 610 m | Mês / Medição 10: 7.5%
11 | Rua D - 24 - Al Presid Baldomir - 1.120 m | Mês / Medição 11: 7.5%
12 | Alameda Pres Baldomir - Rua Pres Café Filho - 1.100 m | Mês / Medição 12: 7.5%
13 | Rua Presidente Café Filho - Avenida Rio Verde - 1060 m | Mês / Medição 13: 14%
Sinalização / Ciclorrotas
1 - O Eventograma será o marco regulatório para a devida liberação do pagamento das obras de implantação do Corredor Preferencial T - 9, cada evento deve ser entregue com toda a infraestrutura contida nos Projetos aprovados, ou seja, todos os serviços de Pavimentação, Drenagem, Rede de Monitoramento e Sistema de Informação, Abrigos, Mobiliário Urbano, Calçadas, Ciclovia/Ciclorrota, Iluminação e Paisagismo. Excetua-se neste caso a sinalização que deverá ser entregue em sua totalidade no final da obra junto com a conclusão do último trecho do eventograma.
2 - O Primeiro desembolso corresponderá a apresentação e aprovação do Projeto Básico do primeiro trecho a ser executado
Goiânia, Abril de 2015
________________________________________
Eng. Civil Benjamin Kennedy Machado da Costa
Assessor Planejamento CMTC